NÁVRH HARMONOGRAMU PLNĚNÍ KA 1-3

NA OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2011

a výhled na červenec- září 2011

DLE SCHVÁLENÉHO STUDIJNÍHO PLÁNU 2011/2012

| Klíčová aktivita | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Lektoři/předmět |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Příprava inovace předmětů |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Zpracovávání PP prezentací především pro předměty vyučované v ZS 2011/12 | x | x | x | x | X |  | Zlámal/MARK Prucek/BZP Zelený, Kvítek/INTZ Otyepka,Zelený/PRSC Musilová, Bellová/ZE Šimek/MSJ |
| b) Zpracovávání PP prezentací především pro předměty vyučované v LS 2011/12 | x | x | x | x | x | x | Kvítková/ZCLL SOCHA/Stýskala Karasková, Bancířová/ANT2 Karasková,Bancířová/SANT Zlámal, Bellová/PEM Banáš/ZZD Zelený/TWS SBPA/Kvítek, Jakubec |
| c) Příprava nových úloh pro experimentální výuku a výpočtové semináře | x | x | x | x | x | x | Hrbáč, Panáček, Kvítek/ FCC Suchomel/LABT Panáček, Jakubec/ZCHV Otyepková/ZVEM |
| 2. Příprava tvorby nových předmětů včetně přípravy realizace 2 výukových modulů |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Zpracovávání PP prezentací především pro předměty vyučované v ZS 2011/12 | x | x | x | x | X |  | Hrbáč/IPCH Hrbáč/APMS Kolínek/ZCHT Havelka (HKOL)/MP Zlámal, Bellová/ZÚ Bačík/ZFF |
| b) Zpracovávání PP prezentací především pro předměty vyučované v LS 2011/12 | x | x | x | x | x | x | Papoušková/DAS Nevěčná I./ZVS ??? Panáček/ZETX |
| c) Příprava nových úloh pro experimentální výuku | x | x | x | x | x | x | Prucek, Kvítek/CZNMC |
| 3. Zpracování základní verze učebních textů |  |  |  |  |  |  |  |
| a)Příprava základní verze studijních textů dle zpracovaných sylabů – především pro předměty vyučované v ZS 2011/12 X – když se podaří poskytnout studentům pracovní verzi | x | x | x | x | x | X | Hrbáč/IPCH Hrbáč/APMS Kolínek/ZCHT Havelka (HKOL)/MP Zlámal, Bellová/ZÚ Bačík/ZFF Zlámal/MARK Prucek/BZP Zelený, Kvítek/INTZ Otyepka,Zelený/PRSC Musilová, Bellová/ZE Šimek/MSJ |
| b) Příprava základní verze studijních textů dle zpracovaných sylabů – především pro předměty vyučované v LS 2011/12 | x | x | x | x | x | x | Papoušková/DAS Nevěčná I./ZVS ??? Panáček/ZETX Kvítková/ZCLL Otyepka,Zelený/PRSC Kvítková/ZCLL Stýskala/ SOCHA Karasková,Bancířová/ANT2 Karasková,Bancířová/SANT Zlámal, Bellová/PEM Banáš/ZZD Zelený/TWS Kvítek, Jakubec/ SBPA |
| c) Odevzdání základní verze návodů k úlohám především k předmětům pro ZS 2011/12 |  |  |  |  |  | X | Hrbáč, Panáček, Kvítek/ FCC Suchomel/LABT |
| d) Odevzdání kompletní základní verze učebních textů pro předměty ZS 30.11.2011 |  |  |  |  |  |  | Hrbáč/IPCH Hrbáč/APMS Zlámal/MARK Prucek/BZP Zelený, Kvítek/INTZ Musilová, Bellová/ZE Šimek/MSJ Kolínek/ZCHT Havelka (HKOL)/MP Zlámal, Bellová/ZÚ Bačík/ZFF |
| e) Odevzdání návodů ke všem úlohám , soubor příkladů (ZCHV)– základní verze 31.1.2012 (předměty LS) |  |  |  |  |  |  | Prucek, Kvítek/CZNMC Otyepková/ZVEM Panáček, Jakubec/ZCHV |

Poklud budou k zahájení výuky v ZS připravené základní verze učebních textů, není povinné odevzdávat PP prezentace, ale je možné